## Выполненые задачи
Тип задачи | Выполненные задачи | Подзадачи | Дата выполнения | Исполнитель
Task | UML-диаграммы |  | 2025-03-31 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Полноценный дизайн главного экрана |  | 2025-04-07 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Полноценный дизайн профиля |  | 2025-04-07 | Ячный Марк Алексеевич
Story | Настройка CI | Java + Maven | 2025-04-15 | Демидов Артем Русланович
|  | Kotlin + Gradle | 2025-04-15 | Демидов Артем Русланович
Task | Дизайн экрана входа |  | 2025-04-07 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Дизайн экрана регистрации |  | 2025-04-07 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Дизайн экрана профиль + настройки |  | 2025-04-07 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Сверстать главный экран |  | 2025-04-13 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Сверстать экран входа |  | 2025-04-13 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Сверстать экран регистрации |  | 2025-04-13 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Сверстать экран настроек |  | 2025-04-13 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Добавить существующие строки в многоязычный словарь |  | 2025-04-12 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Дизайн экрана избранного |  | 2025-04-13 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Сверстать экран избранного |  | 2025-04-15 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Экран избранного (не авторизованный) |  | 2025-04-14 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Экран избранного (авторизованный) |  | 2025-04-15 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Добавить Dependency Injection |  | 2025-04-22 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Мокнуть репозиторий достопримечательностей |  | 2025-04-20 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Сверстать Экран карты с дост-ями |  | 2025-04-21 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Сверстать экран обзора дост-ти |  | 2025-04-21 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Сверстать экран обзора тура |  | 2025-05-04 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Сверстать экран исследования дост-ти |  | 2025-04-30 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Дизайн экрана карты с дост-ми |  | 2025-04-18 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Дизайн экрана обзора дост-ти |  | 2025-04-18 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Дизайн экрана обзора тура |  | 2025-04-24 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Дизайн экрана исследования дост-ти |  | 2025-04-24 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Сделать контроллер навигации |  | 2025-04-17 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Интеграция с REST API через Retrofit |  | 2025-05-02 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Интерактивная карта (подключение Map API) |  | 2025-04-24 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Дизайн экрана отзывов |  | 2025-04-30 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Подключение регистрации через бэкенд |  | 2025-04-30 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Подключение логина через бэкенд | Подсоединить экран логина | 2025-04-30 | Ячный Марк Алексеевич
|  | Подключить подтягивание инфо пользователя в экране настроек | 2025-04-30 | Ячный Марк Алексеевич
Bug | Убрать возможность пролистать вперед на последнем моменте маршрута |  | 2025-05-02 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Сделать подтягивание дост-ей с бэка на главном экране |  | 2025-05-01 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Сделать подтягивание дост-ей с бэка на карте |  | 2025-05-01 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Сделать подтягивание маршрута, моментов и гидов при прохождении дост-ти |  | 2025-05-01 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Заменить Image в приложении на AsyncImage |  | 2025-05-02 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Сверстать экран отзывов |  | 2025-05-04 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Дизайн экрана поиска |  | 2025-05-04 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Сверстать экран поиска |  | 2025-05-04 | Ячный Марк Алексеевич
Task | Создать Dockerfile для каждого из микросервисов |  | 2025-05-05 | Демидов Артем Русланович
Task | Создать docker-compose для развертывания на сервере |  | 2025-05-05 | Демидов Артем Русланович
Task | Написать unit тесты для сервиса auth |  | 2025-05-05 | Демидов Артем Русланович
Task | Написать unit тесты для сервиса tour-sight |  | 2025-05-05 | Демидов Артем Русланович
Task | Написать unit тесты для frontend'а |  | 2025-05-05 | Демидов Артем Русланович
Bug | Исправить работу с изображениями jar-файла tour-sight сервиса |  | 2025-05-05 | Демидов Артем Русланович
Story | Микросервис туров и достопримечательностей | CRUD для туров и достопримечательностей | 2025-04-16 | Роготовский Дмитрий Владимирович
|  | Поиск по названию/городу | 2025-04-18 | Роготовский Дмитрий Владимирович
|  | Фильтрация (категория, длительность, протяжённость) | 2025-04-18 | Роготовский Дмитрий Владимирович
|  |  | 2025-04-20 | Роготовский Дмитрий Владимирович
Роготовский Дмитрий Владимирович
Роготовский Дмитрий Владимирович
Роготовский Дмитрий Владимирович
Роготовский Дмитрий Владимирович
Роготовский Дмитрий Владимирович
Story | Пользовательский микросервис | Получение/Обновление профиля | 2025-04-21 | Роготовский Дмитрий Владимирович
|  | Управление избранным | 2025-04-23 | Роготовский Дмитрий Владимирович
Story | Микросервис аудиогидов | Генерация аудио (заглушка под нейросеть) | 2025-04-20 | Роготовский Дмитрий Владимирович
Роготовский Дмитрий Владимирович
Story | Сервис отзывов | Добавление отзыва | 2025-04-27 | Роготовский Дмитрий Владимирович
|  | Удаление отзыва | 2025-04-27 | Роготовский Дмитрий Владимирович
Story | Микросервис авторизации |  | 2025-04-11 | Роготовский Дмитрий Владимирович
Task | Авторизация |  | 2025-04-11 | Роготовский Дмитрий Владимирович
Task | Регистрация |  | 2025-04-05 | Роготовский Дмитрий Владимирович
Task | Валидация и обновление токенов |  | 2025-04-08 | Роготовский Дмитрий Владимирович
Task | Gateway |  | 2025-04-30 | Роготовский Дмитрий Владимирович
Task | Документация в Swagger UI |  | 2025-05-06 | Роготовский Дмитрий Владимирович
Task | Meeting |  |  | Бордюгова Людмила Николаевна
Story | Отчет | Отчет 01.04 |  | Бордюгова Людмила Николаевна
|  | Отчет 08.04 |  | Бордюгова Людмила Николаевна
|  | Отчет 15.04 |  | Бордюгова Людмила Николаевна
|  | Отчет 23.04 |  | Бордюгова Людмила Николаевна
| Сервис карты |  | 2025-04-24

## Планы на май
Планы на май.
Реализация написания отзывов и прохождения туров
Расширение базы гидов
Разработка админ-панели
Реализация добавления мест в избранное
Добавление анимаций в мобильное приложение
Другие улучшения интерфейса
Завершение тестирования проекта.

## Проблемы¦блокеры
Проблемы/Блокеры
Сложности с распределением задач и организацией процессов
На начальном этапе не удалось выстроить стабильный рабочий ритм и равномерную загрузку участников. В результате часть команды подключилась к работе позже, что повлияло на синхронность выполнения задач.
Недостаток опыта в роли тим-лида
Отсутствие опыта в управлении командой затруднило планирование, постановку задач и контроль прогресса.
Разнобой в рабочих графиках
Различия в распорядке дня участников мешали оперативной коммуникации и снижали уровень координации.
Отсутствие полноценной команды разработки
На отдельных этапах ощущался дефицит технических ролей, что тормозило реализацию задач и увеличивало нагрузку на отдельных участников.